## RF19
Cátedra Ingeniería de Sistemas
Log de pruebas individuales (comprobación de criterios de aceptación)
ID Proyecto | 18 | Sistema de información para la gestión administrativa, académica y curricular de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información.
Pruebas individuales del Sprint | 9
ID del RF Requerimiento Funcional | 19 | Realizar una búsqueda de actividades internas por filtro.
Nombre del usuario que realizó la prueba | Jenny Ulate Montero
Fecha de realización de la prueba | 2021-03-24
Resultado
Criterios de aceptación definidos en el RF 19 (AZURE) | Sí cumple | No cumple | NA | Observación
Las actividades serán filtradas mediante dos criterios: nombre de la actividad y fecha de la actividad. | x |  |  | Se implementaron algunas formas de filtrado extra.
Las actividades serán mostradas en una tabla donde se visualizan los atributos más importantes, pero donde se cuenta con la opción para ver todos los detalles de una actividad específica. | x
Ninguna actividad se mostrará para todos los usuarios hasta que haya sido previamente verificada. |  | X |  | Aun no se ha implementado los acceso. Se acordó con la empresa su implementación en el Sprint #5
Las actividades registradas que aún no se encuentran aprobadas podrá verlas únicamente el personal autorizado y así mismo poder verificarla. |  | X |  | Aun no se ha implementado los acceso. Se acordó con la empresa su implementación en el Sprint #5
Casos de PB suministrados por el Product Owner (Busqueda)
Fecha: 12/03/2021 Tema: Proceso de inducción a estudiantes de primer ingreso Estado: Ejecutada Propósito: Inducción Tipo de actividad: Otro